## 通联支付云账户项目管理规范
通联支付云账户项目管理规范V1.0
项目阶段 | 任务 | 角色 | 执行过程 | 相关文档 | 备注
1.客户洽谈 | 1.1分公司拓展客户 | 分公司客户经理 | 客户拓展，了解客户基本情况与需求 | 1.1.1商户洽谈-相关文档：通联云账户企业钱包解决方案 1.1.2商户洽谈-相关文档：通联云账户产品简介 | 文档包含相关解决方案、案例介绍供分公司拓展客户参考使用
| 1.2总部云账户业务支持 |  | 联系总部云账户部门对接人，帮助产品解答及支持 | 1.2.1总部项目对接联系人 | 在未确认合作前期沟通期间可联系总部对接人，协助解决客户疑问
2.确认合作 | 2.1总部立项 | 总部项目对接人 | 由云账户指定总部项目对接人 |  | 总部项目对接人负责项目全流程管理
|  |  | 个性化需求与报价确认 | 2.1.1确认合作-总部立项：通联支付云账户非标项目审批单
| 2.2分公司与客户协议签订/付款 | 分公司客户经理 | 负责与客户签订协议/收集协议款项，并将云账户系统服务协议影印件发送给总部项目对接人 | 2.2.1确认合作-合同模板：云账户相关协议使用说明 2.2.2确认合作-合同模板：通联云账户系统服务协议（2017标准版） 2.2.3确认合作-合同模板：通联云账户系统服务协议（2017互联网金融版） 2.2.4确认合作-合同模板：通联支付存管通技术实施服务协议 | 参考2.2.1云账户相关协议使用说明，与总部项目对接人确认具体签订协议
|  | 总部项目对接人 | CRM客户信息录入 |  | 合同、应收款、业务开通表（云账户系统服务协议附件）录入
| 2.3资料同步 |  | 将相关对接所需文档同步给客户 | 2.3.1确认合作-资料同步：云账户商户接入接口规范（标准版）V1.36 2.3.2确认合作-资料同步：通联存管通P2P商户接入接口规范（金城银行）V1.0【0810】 2.3.3确认合作-资料同步：云账户商户业务平台接入示例说明（电商） 2.3.4确认合作-资料同步：云账户SDK 2.3.5确认合作-资料同步：云账户商户业务平台接入示例说明v1.0(P2P版) 2.3.6确认合作-资料同步：云账户测试报告模板 2.3.7确认合作-资料同步：开发环境测试商户账号 2.3.8确认合作-资料同步：云账户支持银行列表（不含限额）20170811 | 根据项目情况可提前给到客户参考
3.入网与开发 | 3.1商户入网 | 总部项目对接人 | 牵头协调客户经理收集支付渠道入网相关资料 | 3.1.1入网与开发-商户入网：云账户项目商户支付渠道入网规范 | 此文档收集的相关资料直接影响到云账户后台相关配置，请务必核实准确填写提交
|  |  | 云账户平台操作指引同步给客户 | 3.1.2入网与开发-商户入网：云账户平台操作指引
|  | 客户 | 客户经理引导客户注册通联云账户平台商户并录入商户资料
|  | 总部项目对接人 | 云账户商户入网审核
|  | 客户 | 云账户平台创建应用、账户集 | 3.1.2云账户平台操作指引
| 3.2协调开发 | 总部项目对接人 | 由总部项目对接人发起组建项目QQ讨论组；同步项目方案给客户；协调测试环境开发联调
组织协调客户、分公司召开需求指引会、开发指引会
组织协调双方技术开发对接、确认云账户交易结果通知地址
4.项目上线 与收尾 | 4.1客户提交资料 | 总部项目对接人 | 完成开发测试后，由总部项目对接人引导客户提交测试报告及上线申请单（表单增加支付渠道、异步通知地址） | 2.3.4确认合作-资料同步：云账户测试报告模板 4.1.1项目上线与收尾-客户提交资料：云账户上线申请
| 4.2配置上线 |  | 与数据中心申请开通网络访问关系
支付渠道证书相关配置
支付渠道、手续费、应用权限配置
云账户商户管理后台地址账号密码、云账户商户应用编号、证书/密码、账户集反馈给客户
|  | 客户 | 商户生产环境验证
|  | 总部项目对接人 | 数据迁移、投产
| 4.3项目收尾 | 总部项目对接人 | 客户完成上线运营后，由总部项目对接人发起正式邮件收尾项目 |  | 邮件发送客户项目发起人、抄送客户主要干系人、项目所属分公司部门负责人、业务对接人、客户经理
日常运维对接

## 版本记录
修改记录
版本 | 修改内容 | 修改人 | 日期
V1.0 | 流程梳理与确认 |  | 2017.08.07
V1.1 | 增加2.3.2确认合作-资料同步：通联存管通P2P商户接入接口规范（金城银行）V1.0【0810】 修改3.1.1 结算方式配置 | 李海洋 | 2017.08.22